## Sheet1
Priorité | Tâches | Date création | Temps estimé | Temps réel | Attribuée à |  |  |  |  | Effectué le
|  | JJ/MM/AAAA | HH:MM | HH:MM | Kevin | Damien | Christophe | Delphine | Radhieddine | JJ/MM/AAAA
1 | CU - Préparer liste courses (tous cas) | 2014-09-22 | 0:30 | 0:15 | X |  |  |  |  | 2014-09-26
1 | Diagramme UML - Préparer liste courses | 2014-09-22 | 0:30 | 0:20 | X |  |  |  |  | 2014-10-22
1 | CU - Indiquer le rayon au client | 2014-09-04 | 0:20 | 0:10 | X |  |  |  |  | 2014-09-05
1 | Diagramme UML - indiquer le rayon au client | 2014-09-04 | 0:30 | 0:20 | X |  |  |  |  | 2014-09-27
1 | CU - payer ses courses sans contact | 2014-09-04 | 0:20 | 0:10 | X |  |  |  |  | 2014-09-05
1 | Diagramme UML - payer ses courses sans contact | 2014-09-04 | 0:30 | 0:20 | X |  |  |  |  | 2014-09-27
2 | Initialisation du rendu | 2014-10-06 | 0:30 | 0:30 | X |  |  |  |  | 2014-10-06
1 | Description textuelle - Payer ses courses | 2014-10-28 | 0:30 | 0:30 | X |  |  |  |  | 2014-10-28
1 | Description textuelle - Préparer liste courses | 2014-10-28 | 0:30 | 0:30 | X |  |  |  |  | 2014-10-28
1 | Description textuelle - Demander aide | 2014-10-28 | 0:30 | 0:30 | X |  |  |  |  | 2014-10-28
1 | Description textuelle - Répondre demande aide | 2014-10-28 | 0:30 | 0:30 | X |  |  |  |  | 2014-10-28
2 | MAJ Glossaires | 2014-11-03 | 0:30 | 0:25 | X |  |  | X |  | 2014-11-03
1 | Glossaire métier | 2014-11-03 | 0:20 | 0:15 | X |  |  |  |  | 2014-11-03
1 | CU - Ajouter un nouveau produit au stock du magasin: | 2014-09-28 | 0:20 | 0:15 |  |  |  |  | X | 2014-09-28
1 | Diagramme UML - Ajouter un nouveau produit au stock du magasin: | 2014-09-28 | 0:20 | 00h15 |  |  |  |  | X | 2014-09-28
1 | CU - Modifier un nouveau produit dans le stock du magasin: | 2014-09-28 | 0:20 | 0:15 |  |  |  |  | X | 2014-09-28
1 | Diagramme UML - Modifier un produit dans le stock du magasin: | 2014-09-28 | 0:20 | 00h15 |  |  |  |  | X | 2014-09-28
1 | CU - Supprimer un produit du stock du magasin: | 2014-09-28 | 0:20 | 0:15 |  |  |  |  | X | 2014-09-28
1 | Diagramme UML - Supprimer un produit du stock du magasin: | 2014-09-28 | 0:20 | 00h15 |  |  |  |  | X | 2014-09-28
1 | CU - Signaler un produit en besoin d'approvisionnement | 2014-09-28 | 0:20 | 0:15 |  |  |  |  | X | 2014-09-28
1 | Diagramme UML - Signaler un produit en besoin d'approvisionnement | 2014-09-28 | 0:20 | 00h15 |  |  |  |  | X | 2014-09-28
1 | Correction post rendu 1: MAJ Glossaire, diagrame de classess.. | 2014-10-13 | 1:00 | 45:00 |  |  |  |  | X | 2014-10-13
2 | MAJ Glossaires | 2014-10-20 | 0:30 | 0:30 |  |  |  |  | X | 2014-11-03
1 | Description textuelle - Gérer les stock: Ajouter,Modifier ou supprimer stock produit | 2014-10-20 | 4:00 | 3:30 |  |  |  |  | X | 2014-11-06
1 | Description textuelle - Signaler un produit en besoin d'approvisionnement | 2014-10-20 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-06
2 | MAJ Diagrammes UML | 2014-10-20 | 1:00 | 1:00 |  |  |  |  | X | 2014-11-06
1 | Diagramme de séquences - Ajouter un stock produit | 2014-11-24 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-24
1 | Diagramme de séquences - Modifier un stock produit | 2014-11-24 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-24
1 | Diagramme de séquences - Supprimer un stock produit | 2014-11-24 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-26
1 | Diagramme de séquences - Signaler produit manquant | 2014-11-27 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-27
1 | Maquette - Ajouter un stock Produit | 2014-11-27 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-29
1 | Maquette - Modifier un stock Produit | 2014-11-27 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-29
1 | Maquette - Supprimer un stock Produit | 2014-11-27 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-29
1 | Maquette - Signaler produit manquant | 2014-11-27 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-29
1 | MAJ Diagrammes de classe | 2014-11-27 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-29
1 | MAJ Glossaire | 2014-11-27 | 1:00 | 0:45 |  |  |  |  | X | 2014-11-29
1 | CU - Gérer le personnel | 2014-09-29 | 0:30 | 0:20 |  |  | X |  |  | 2014-09-29
1 | Diagramme UML - Gérer le personnel | 2014-09-30 | 0:30 | 0:20 |  |  | X |  |  | 2014-10-09
1 | CU - Consulter créneau horaire | 2014-10-08 | 0:30 | 0:20 |  | X |  |  |  | 2014-10-08
1 | CU - Essayer vêtements virtuellement | 2014-10-08 | 0:30 | 0:20 |  | X |  |  |  | 2014-10-08
1 | CU - Scanner produits | 2014-10-08 | 0:30 | 0:20 |  | X |  |  |  | 2014-10-08
1 | Diagramme UML - Scanner produit | 2014-10-08 | 0:30 | 0:20 |  | X |  |  |  | 2014-10-08
1 | CU - Éditer les bulletins de salaire | 2014-10-09 | 0:30 | 0:20 |  |  | X |  |  | 2014-10-09
1 | Diagramme UML - Éditer les bulletins de salaire | 2014-10-09 | 0:30 | 0:15 |  |  | X |  |  | 2014-10-09
1 | CU - Annoncer ses absences | 2014-10-09 | 0:30 | 0:15 |  |  | X |  |  | 2014-10-09
1 | CU - Gérer sa présence | 2014-10-09 | 0:30 | 0:15 |  |  | X |  |  | 2014-10-09
1 | Diagramme UML - Gérer sa présence | 2014-10-09 | 0:30 | 0:20 | [5 empty] | 2014-10-09
1 | Correction scénarios et CU post rendu 1 | 2014-10-13 | 0:20 | 0:40 | X | X | X |  |  | 2014-10-13
1 | Correction scénarios et CU - Essayer vêtements, gérer publicité et obtenir renseignements produit | 2014-10-13 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-10-13
2 | Mise à jour du glossaire | 2014-10-18 | 0:20 | 0:20 | X |  |  |  |  | 2014-10-18
2 | Création "template" de cas d'utilisation | 2014-10-20 | 0:10 | 0:10 |  |  | X |  |  | 2014-10-20
1 | Mise en forme des cas d'utilisation (CU détaillés) | 2014-10-20 | 1:00 |  |  |  | X
1 | Diagramme UML - Essayer vêtement virtuellement | 2014-10-20 | 1:00 | 1:00 |  | X |  |  |  | 2014-10-20
1 | Scénarios nouvelle fonctionnalité | 2014-10-20 | 0:30 | 0:40 |  |  |  | X |  | 2014-10-20
1 | CU - Gérer les missions | 2014-10-20 | 0:30 | 0:35 |  |  |  | X |  | 2014-10-20
1 | CU - Gérer ses missions | 2014-10-20 | 0:30 | 0:45 |  |  |  | X |  | 2014-10-20
1 | CU - Réaliser une mission | 2014-10-20 | 0:30 | 0:10 |  |  |  | X |  | 2014-10-20
1 | Diagramme UML - Gérer les missions | 2014-10-20 | 0:30 | 0:20 |  |  |  | X |  | 2014-10-29
1 | Diagramme UML - Gérer ses missions | 2014-10-20 | 0:30 | 0:25 |  |  |  | X |  | 2014-10-30
1 | Description textuelle - Essayer vêtements | 2014-11-03 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-11-03
1 | Descrption textuelle - Obtenir renseignements produits | 2014-11-03 | 1:00 | 0:45 |  | X |  |  |  | 2014-11-03
1 | Diagramme de classe UML - modification essayer vêtements | 2014-11-03 | 0:20 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-11-03
1 | Hiérarchisation des CU | 2014-11-03 | 0:45 | 0:45 | X |  |  | X |  | 2014-11-03
1 | Description textuelle - Gérer ses missions | 2014-11-03 | 0:45 | 0:45 |  |  |  | X |  | 2014-11-03
1 | Description textuelle - Gérer les missions | 2014-11-03 | 0:45 | 0:40 |  |  |  | X |  | 2014-11-03
1 | Description textuelle - Réaliser mission | 2014-11-03 | 0:20 | 0:15 |  |  |  | X |  | 2014-11-03
1 | Diagramme de classe UML - Obtenir renseignements produit | 2014-11-03 | 0:30 | 0:15 |  | X |  |  |  | 2014-11-03
1 | Diagramme de classe UML - gérer publicité | 2014-11-03 | 0:10 | 0:10 |  | X |  |  |  | 2014-11-03
3 | Exigences non fonctionnelles | 2014-11-03 | 0:20 | 0:15 |  |  |  | X |  | 2014-11-03
| Glossaire général | 2014-11-06 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-11-06
| Glossaire de l’ingénierie des besoins | 2014-11-06 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-11-06
3 | Revue de document | 2014-11-07 | 0:45 | 0:45 | X |  |  |  |  | 2014-11-06
1 | Description textuelle - Gestion personnel | 2014-11-03 | 1:00 | 1:00 |  |  | X |  |  | 2014-11-05
1 | Description textuelle - Édition des bulletins de salaire | 2014-11-03 | 0:30 | 0:30 |  |  | X |  |  | 2014-11-06
1 | Description textuelle - Gestion absence / présence | 2014-11-03 | 0:30 | 0:20 |  |  | X |  |  | 2014-11-06
1 | Diagramme de classe UML - Gérer personnel | 2014-11-03 | 0:30 | 0:30 |  |  | X |  |  | 2014-11-07
1 | Ajout dans le glossaire | 2014-11-04 | 0:20 | 0:20 |  |  | X |  |  | 2014-11-07
3 | Réorganisation des glossaires | 2014-11-07 | 0:20 | 0:30 |  |  | X |  |  | 2014-11-07
1 | Correction retour rendu 2 | 2014-11-10 | 0:20 | 0:20 | X |  |  | X |  | 2014-11-08
1 | Correction retour rendu 2 | 2014-11-10 | 0:20 | 0:20 |  | X |  |  |  | 2014-11-08
1 | Diagramme de séquences - Demander aide | 2014-11-22 | 0:45 | 0:50 | X |  |  |  |  | 2014-11-22
1 | Diagramme de séquences - Payer sans contact | 2014-11-22 | 0:45 | 0:45 | X |  |  |  |  | 2014-11-22
1 | Diagramme de séquences - Préparer liste de courses | 2014-11-23 | 0:45 | 0:30 | X |  |  |  |  | 2014-11-23
1 | Maquette - Demander aide | 2014-11-24 | 0:45 | 0:40 | X |  |  |  |  | 2014-11-24
1 | Maquette - Payer sans contact | 2014-11-23 | 1:00 | 1:00 | X |  |  |  |  | 2014-11-23
1 | Maquette - Préparer liste de courses | 2014-11-24 | 0:45 | 0:45 | X |  |  |  |  | 2014-11-22
1 | Réorganisation du document | 2014-11-24 | 1:00 |  | X |  |  | X |  | 2014-11-24
1 | Diagramme de séquences - Essayer vêtements virtuellement | 2014-11-24 | 1:00 | 1:00 |  | X |  |  |  | 2014-11-24
1 | Diagramme de séquences - Visualiser vêtements | 2014-11-24 | 1:00 | 1:00 |  | X |  |  |  | 2014-11-24
1 | Diagramme de séquences - Demander conseil | 2014-11-24 | 1:00 | 1:00 |  | X |  |  |  | 2014-11-24
1 | Diagramme de séquences - Voir recettes de cuisines | 2014-11-24 | 1:00 | 1:00 |  | X |  |  |  | 2014-11-26
1 | Diagramme de séquences - Voir détails produits | 2014-11-24 | 1:00 | 1:00 |  | X |  |  |  | 2014-11-26
1 | Diagramme de séquences - Emettre publicité | 2014-11-24 | 1:00 | 1:00 |  | X |  |  |  | 2014-11-26
1 | Diagramme de séquences - Supprimer publicité | 2014-11-24 | 1:00 | 1:00 |  | X |  |  |  | 2014-11-26
1 | Architecture des classes | 2014-11-26 | 0:45 | 1:15 | X |  |  |  |  | 2014-11-29
1 | Diagramme de séquences - Réaliser mission | 2014-11-24 | 0:40 | 1:00 |  |  |  | X |  | 2014-11-28
1 | Diagramme de séquences - Abandonner mission | 2014-11-24 | 0:30 | 0:40 |  |  |  | X |  | 2014-11-28
1 | Diagramme de séquences - Ajouter une mission | 2014-11-24 | 0:30 | 0:40 |  |  |  | X |  | 2014-11-28
1 | Diagramme de séquences - Créer mission | 2014-11-24 | 0:30 | 0:40 |  |  |  | X |  | 2014-11-28
1 | Diagramme de séquences - Modifier mission | 2014-11-24 | 0:30 | 0:40 |  |  |  | X |  | 2014-11-28
1 | Diagramme de séquences - Supprimer mission | 2014-11-24 | 0:30 | 0:40 |  |  |  | X |  | 2014-11-28
1 | Maquette - supprimer publicité | 2014-11-24 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Essayer vetement virtuellement | 2014-11-24 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Visualiser vetements | 2014-11-24 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Voir recettes de cuisines | 2014-11-24 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-12-03
1 | Maquette - voir details produit | 2014-11-24 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-12-03
1 | Maquette - emettre publicité | 2014-11-24 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Demander conseil | 2014-11-24 | 0:30 | 0:30 |  | X |  |  |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Ajouter mission | 2014-11-29 | 0:30 | 0:30 |  |  |  | X |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Abandonner mission | 2014-11-29 | 0:30 | 0:25 |  |  |  | X |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Réaliser mission | 2014-11-29 | 0:45 | 0:40 |  |  |  | X |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Créer mission | 2014-11-29 | 0:30 | 0:25 |  |  |  | X |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Modifier mission | 2014-11-29 | 0:30 | 0:25 |  |  |  | X |  | 2014-12-03
1 | Maquette - Supprimer mission | 2014-11-29 | 0:30 | 0:25 |  |  |  | X |  | 2014-12-03
1 | MAJ diagramme de classe | 2014-12-03 | 0:15 | 0:20 |  |  |  | X |  | 2014-12-05